附件1

甘肃省2021年绿色种养循环农业试点项目

补助资金及任务分配表

万元、万亩

| 序号 | 单 位 | 补助资金 | 任务面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金昌市(合计) | 1000 | 10 |
| 2 | 金川区 | 1000 | 10 |
| 3 | 白银市(合计) | 2000 | 20 |
| 4 | 靖远县 | 1000 | 10 |
| 5 | 会宁县 | 1000 | 10 |
| 6 | 天水市(合计) | 1000 | 10 |
| 7 | 武山县 | 1000 | 10 |
| 8 | 张掖市(合计) | 1000 | 10 |
| 9 | 甘州区 | 1000 | 10 |
| 10 | 武威市(合计) | 1000 | 10 |
| 11 | 凉州区 | 1000 | 10 |
| 12 | 陇南市(合计) | 1000 | 10 |
| 13 | 武都区 | 1000 | 10 |
| 14 | 平凉市(合计) | 1000 | 10 |
| 15 | 庄浪县 | 1000 | 10 |
| 16 | 庆阳市(合计) | 2000 | 20 |
| 17 | 西峰区 | 1000 | 10 |
| 18 | 宁县 | 1000 | 10 |
| 19 | 临夏州(合计) | 1000 | 10 |
| 20 | 广河县 | 1000 | 10 |
| 21 | 甘南州(合计) | 1000 | 10 |
| 22 | 夏河县 | 1000 | 10 |
| 23 | 省本级（省耕保总站） | 66 |  |
| 合计 |  | 12066 | 120 |

附件2

甘肃省2021年绿色种养循环农业试点项目实施方案

开展绿色种养循环农业试点，是改善农业环境、增加绿色优质农产品供给和促进农业节本增效的迫切需要，是加快形成绿色循环发展方式、打通种养循环堵点、推动农业高质量发展、助力巩固脱贫攻坚与实施乡村振兴的重要举措。2021年中央财政支持开展绿色种养循环农业试点工作，为明确工作重点，确保工作成效，按期完成任务，特制定本方案。

- 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，坚持绿色发展理念，围绕全面推进乡村振兴，加快推动农业绿色低碳发展，助力2030年碳达峰、2060年碳中和，坚持系统观念，促进绿色种养、循环农业发展，以推进粪肥就地就近还田利用为重点，以培育粪肥还田服务组织为抓手，着力打造“甘味”农产品，创新工作机制与技术模式，大力推进畜禽粪污资源化利用，增加有机肥用量，提升农产品品质，扎实开展绿色种养循环农业试点工作，促进农业绿色高质量发展。

- 任务目标

2021年试点县区整县开展粪肥就地消纳、就近还田补奖试点，试点实施范围仅限耕地和园地，不含草场草地，要重点扶持一批专业化服务主体提供粪肥收集、处理、转运、施用服务，以县为单位构建1-2种粪肥还田组织运行模式，带动县域内粪污基本还田，推动化肥减量，促进耕地质量提升和农业绿色发展。通过财政补助奖励支持，建机制、创模式、拓市场、畅循环，力争通过3-5年试点，扶持一批粪肥还田利用专业化服务主体，培育一批粪肥还田利用专业化的服务体系，形成可复制可推广的养殖场户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色循环农业发展模式，形成一批成熟的组织方式和补贴方式，促进农业绿色高质量发展，为大面积推广应用提供经验。

根据我省实际，聚焦畜牧大县、粮食和果菜主产区、生态保护重点区域，按照120%比例公开遴选、答辩评审，最终确定甘州区、凉州区、靖远县、会宁县、武山县、夏河县、金川区、庄浪县、广河县、宁县、西峰区、武都区等12个县区为2021年绿色种养循环农业试点县，主要在蔬菜、瓜果等经济作物和优质粮食作物上完成任务面积120万亩，每县10万亩，带动试点县区畜禽粪污综合利用率达到90%。

- 重点工作

（一）严格遴选服务主体。各试点县区要按照自愿申报与竞争性选择相结合的原则，公开遴选粪肥收集处理、堆沤腐熟、配送还田、机械施用能力强的企业、合作社等第三方社会化服务组织作为服务主体。服务主体必须要有与承担任务相适应的经营范围、技术队伍、处理场地、堆沤腐熟设备、收集配送车辆、施肥还田机械等基本条件。要引导第三方社会化服务组织与养殖企业（场）签订供销合同，与种植农户、大户、合作社等服务对象签订服务合同，明确服务环节、还田数量和质量。要结合辖区内的肥源种类、种植特点、作物需肥规律、地力水平和作物目标产量，确定最佳施肥方案，开展科学施肥技术服务，指导种植农户、大户、合作社等签订化肥施用减量承诺书。

（二）创新运行服务机制。注重发挥市场作用，运用市场手段，整合各类资源，探索“政府引导＋社会化运作”的实施机制。在社会化服务带动方面，采取政府购买服务的方式，扶持壮大一批有一定运营基础的生产性服务组织，开展粪肥使用全过程服务、托管式服务、专业化服务，加快有机肥应用。通过以奖代补等方式带动，支持提供粪污收集、处理、转运、施用的服务企业（不含养殖企业）、合作社等主体以及提供粪肥还田服务的社会化服务组织，扩大粪肥还田利用社会化服务市场规模，引导专业化服务组织加大投入，提高规模效益，降低运营成本，确保经济可行，促进增产提质，形成良性循环。深入推动种养结合、用养结合、点面结合，重点在蔬菜、瓜果、药材、花椒等经济作物和马铃薯、小麦、制种玉米等高品质粮食作物上推广“有机肥生产企业收集处理还田+种植基地”、“规模养殖场+粪污简易快速腐熟处理+种植合作社”、“分散养殖户+粪肥处理服务组织指导或统一腐熟+各自还田”、“分散养殖户+有机肥生产企业技术托管粪污处理+转运还田”、“沼气生产企业+沼液管道（沼渣转运）还田”等运行服务模式，推动畜禽粪污资源化利用和化肥减量“双目标”的实现，打通种养循环通道。积极引导有机肥生产企业、合作社等社会化服务组织与养殖、种植生产主体对接，提供“收、处、转、测、供、施”一条龙服务；鼓励支持大型养殖场成立粪肥服务组织，积极处理施用有机肥。

各试点县区要结合实际，依据上述运行模式，筛选2-3种模式，每县要建立1个万亩示范片，每个模式要建立1个千亩试验区。其中，西峰区在瓜果、蔬菜等作物上侧重实行“分户集中养殖+统一收集沼气生产处理+沼液管道（沼渣转运）还田”、“工厂化养殖企业肥水腐熟+机械转运直接还田”、“有机肥生产企业收集处理还田+种植基地”模式；宁县在瓜果、中药材等作物上侧重实行“沼气生产企业+沼液沼渣转运还田”、“有机肥生产企业收集处理还田+种植基地”模式；会宁县在蔬菜、瓜果、马铃薯等作物上侧重实行“沼气生产企业+沼液沼渣转运还田”、“有机肥生产企业收集处理还田+种植基地”、“分散养殖户+粪肥处理服务组织指导或统一腐熟+各自还田”模式；靖远县在蔬菜、瓜果、枸杞等作物上侧重实行“沼气生产企业+沼液管道（沼渣转运）还田”、“有机肥生产企业收集处理还田+种植基地”、“分散养殖户+有机肥生产企业技术托管粪污处理+转运还田”模式；广河县在玉米上侧重实行“分户集中养殖+粪肥收集处理合作社+肥料银行（以粪换肥、以草换肥、以钱换肥、以羊换肥）+种植户”、“规模养殖场+粪污简易快速腐熟处理+种植合作社”、“分散养殖户+粪肥处理服务组织指导或统一腐熟+各自还田”模式；夏河县在油菜、青稞等作物上侧重实行“分散养殖户+粪肥处理服务组织指导或统一腐熟+各自还田”、“分散养殖户+有机肥生产企业技术托管粪污处理+转运还田”模式；金川区在蔬菜、瓜果等作物上侧重实行“有机肥生产企业收集处理还田+种植基地”、“规模养殖场+粪污简易快速腐熟处理+种植合作社”、“分散养殖户+粪肥处理服务组织指导或统一腐熟+各自还田；甘州区在制种玉米、蔬菜等作物上侧重实行“有机肥生产企业收集处理还田+种植基地”、“沼气生产企业+沼液沼渣转运还田”、“规模养殖场+粪污简易快速腐熟处理+种植合作社”模式；凉州区在制种玉米、蔬菜、瓜果等作物上侧重实行“有机肥生产企业收集处理还田+种植基地”、“沼气生产企业+沼液沼渣转运还田”、“分散养殖户+粪肥处理服务组织指导或统一腐熟+各自还田”模式；武山县在蔬菜、玉米等作物上侧重实行“有机肥生产企业收集处理还田+种植基地”、“分散养殖户+粪肥处理服务组织指导或统一腐熟+各自还田”模式；庄浪县在蔬菜、瓜果、马铃薯等作物上侧重实行“有机肥生产企业收集处理还田+种植基地”、“规模养殖场+粪污简易快速腐熟处理+种植合作社”、“分散养殖户+粪肥处理服务组织指导或统一腐熟+各自还田”模式；武都区在蔬菜、油橄榄、花椒等作物上侧重实行“规模养殖场+粪污简易快速腐熟处理+种植合作社”、“分散养殖户+粪肥处理服务组织指导或统一腐熟+各自还田”模式。各试点县区要在完善现有模式的基础上，积极与有关方面合作，大胆创新探索新模式、新方法。

（三）打造优质示范基地。各试点县区要结合我省优势特色产业发展，集成组装技术模式，创新组织方式，强化对接合作，提高科技水平，树立示范样板，建立一批有示范、有品牌、有名头的绿色种养循环农业试点示范基地，要不断着力打造优质“甘味”农产品生产基地，用健康的土壤和绿色的生产方式，增加绿色优质农产品供给。每县区示范基地示范面积不少于1万亩，鼓励示范区内发酵、转运、还田施用等环节全程机械化，并要树立标牌，做到有主题、有目标、有责任，示范带动全域开展绿色标准化生产。

（四）狠抓质量监管及效果监测评价。各试点县区要突出用肥安全，严把粪肥质量关，严格按照《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）标准进行堆肥处理。在施肥关键时期，要委托有检测资质的机构进行粪肥质量抽检，重点检测粪肥中有机质、酸碱度、种子发芽指数、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数以及环境限量指标（附件10），并建立数据库档案。要严格按照《绿色种养循环农业试点效果监测方案》（农农（肥水）〔2021〕20号），每种作物、每种模式至少布设3个监测点，每个县区监测点数20个以上，监测绿色种养循环、粪肥施用在增收增产、提质增效、化肥减量、地力培肥等方面的作用，科学评价试点实施效果，为探索绿色种养循环模式提供数据支撑。

（五）着力开展试验研究。要以抓点示范为抓手，加强行政推动，省市县上下联动、教学科研推广企业横向协作等方式共建创新示范基地，探索开展创新研究，筛选最佳最优的粪肥还田服务模式，形成本地化、高效化的绿色循环技术要点，为绿色发展提供有力支撑。严格按照《甘肃省2021年绿色种养循环农业试点项目试验方案》（附件7），探索开展有机-无机配施、有机-无机最佳配比及肥料利用效率等试验，为农家肥科学合理施用提供依据，构建粪肥还田循环提质增效技术体系。同时，各试点县区要加大沼液、沼渣试验示范力度，促进“果（菜）-沼-畜”循环技术模式的扩大应用。

- 资金补助环节及标准

2021年甘肃省绿色种养循环农业试点项目中央财政补助资金共计1.2亿元，共支持12个县区实施，每县区补助资金1000万。资金主要对粪肥还田收集、处理、转运、施用等服务的重点环节予以“一揽子”补奖，补奖资金占每县资金总额的82%左右，亩均补贴资金量可根据粪肥来源成本、转运距离、还田方式等具体实际情况进行区分补贴；各县区要根据粪污类型、运输距离、施用方式、还田数量等合理测算各环节补贴标准，依据专业化服务主体在不同环节的服务量予以奖补，补贴比例不超过本地区粪肥收集处理转用施用总成本的30%；对提供全环节服务的专业化服务主体，可依据还田面积按亩均标准打包奖补。商品有机肥施用补助不超过每县资金总额的10%。模式创新、检验监测、田间试验、技术指导等资金不超过每县资金总额的8%。资金补助不包括养殖企业，不得用于补助养殖主体畜禽粪污处理设施建设和运营；粪肥还田利用机械不在补奖范围，可通过农机购置补贴应补尽补。

支持省耕地质量建设保护总站66万元，主要用于开展试验研究、技术指导、宣传培训、动态调度、项目验收、绩效考核等工作。

- 保障措施

（一）强化组织领导。按照“省级抓管理，市州抓督导，县区抓落实”的总体要求，构建上下联动、共同推进的工作机制，有力有序推进绿色种养循环农业试点行动工作。省农业农村厅成立由分管领导任组长，畜牧、种植、耕保负责同志任副组长，农机、科教、财务等相关处室为组员的项目实施领导小组（附件4），建立紧密协作的配合机制，加强统筹实施，确保责任落实，定期开展项目监管督导；并成立省绿色种养循环农业试点行动技术指导与模式创新专家组（附件5），负责试点县区试验示范、技术措施落实、培训指导、检查考核和粪肥还田新模式、新技术研究与创新。试点县区所在市州农业农村局（畜牧兽医局）要对辖区项目试点县区进行技术指导和督导检查。县区人民政府作为项目实施主体，要成立由县政府主要负责同志任组长，分管同志任副组长，农业农村、财政、统计、审计等部门负责同志及相关乡镇负责同志为成员的项目实施小组，加强统筹，落实责任，强化管理，细化方案；各试点县区农技中心（站）负责项目具体实施工作，并会同第三方社会化服务企业联合联动，推动工作落实；各试点县区要建立由市、县专家组成的技术指导和模式创新小组，在做好本县区项目实施及技术培训工作的同时，配合省级技术指导和模式创新专家组联合做好试验技术创新研究。

（二）强化支持保障。各试点县区要采取积极有效措施吸引社会资本参与粪肥还田利用，加大对专业化服务主体的引导扶持力度，加快粪肥还田利用服务市场主体培育，合理布局产业，促进种养结合。加强技术服务与指导，提高粪肥收集、处理、转运、还田等各个环节的机械化率，分区域、分作物完善还田利用技术方案，应用“物联网+”等信息化手段，提高技术到位率。加强与教学科研单位的合作，充分发挥教学科研单位的技术支撑作用。

（三）严格技术要求。规模养殖场应当合理负担畜禽粪污无害化处理成本，粪肥还田前必须按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T36195-2018)进行无害化处理和腐熟堆沤，还田施用时的砷、汞、铅、镉、铬、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率等限量指标符合《有机肥料》(NY/T525-2021)（附件9）要求。各地要结合作物需肥特点，根据不同地力条件、不同作物、不同产量目标，科学确定粪肥还田量和替代化肥比例，确保作物养分需求，提高作物产量，提升产品质量。做好施肥调查和效果监测，用监测数据展示粪肥还田在提质增效、化肥减量、地力培肥等方面的作用。

（四）科学监督评价。各试点县区要落实《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪肥还田利用要求强化养殖污染监管的通知》等有关要求，做好指导服务和监督管理，要构建粪肥流向全程可追溯管理机制，建立完善粪污收集、粪肥处理、粪肥还田管理台账，定量化管理粪肥来源、收集处理方式、应用区域作物等，实现粪肥来源清楚、去向有据可查，监管不留死角。要按照相关技术规程，定期开展抽检，避免因粪肥还田利用技术不到位对农业生产造成负面影响。适时调度项目进展情况，定期进行交流，要组织专家进行评价指导，建立长效评价机制。

（五）强化绩效管理。各试点县区要规范奖补内容、环节和比例，强化资金使用监管，保障资金规范使用，提升资金使用透明度。要建立一套档案，收集数据及影像资料，建立数据库，记录工作台账。要组织乡镇政府对提供的社会化服务进行核实、发放、登记造册，以村为单位实行监督公示，公示环节以照片的形式存档，确保补助物资和技术服务到户到田。省农业农村厅会同财政厅适时对试点工作开展绩效考核评价，对运行模式不畅、机制创新不足、项目进展缓慢、资金使用不规范的试点县区予以淘汰。必要时可引入第三方开展绩效评价，全面准确评估试点项目工作成效。

（六）强化宣传指导。要因地制宜编制印发农家肥堆沤腐熟技术要点和施用方法，深入田间地头开展科学施肥技术指导服务。通过召开技术培训班、创办“田间学校”、采取科技讲座、蹲点包片、发放和张贴技术明白纸等方式，指导专业化服务主体、种植主体提高技术水平，深入村社地头，面对面、手把手开展技术指导，确保技术落地到田、发挥成效。同时，要广泛利用各种渠道，全方位、多角度加强政策宣传。总结推广各地的典型做法和创新机制，讲好农业绿色发展故事，营造良好的舆论氖围。各试点县区应于11月20日前将项目总结、绩效自评报告、整县推进典型模式报送省农业农村厅。

附件3

甘肃省2021年绿色种养循环农业试点项目

示范单位绩效目标表

| 专项名称 | 绿色种养循环农业试点项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管 部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2021年 |  |
| 省级财政 部门 | 甘肃省财政厅 | 省级主管部门 | 甘肃省农业农村厅 |  |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额： | 12066 |  |  |
|  | 其中：中央补助 | 12066 |  |  |
|  | 地方资金 |  |  |  |
| 年度目标 | 目标1：推广畜禽粪污绿色资源化利用技术； 目标2：增加有机肥用量，减少化肥用量，促进绿色种养循环农业持续发展； 目标3：提升农业生产社会化服务水平。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量 指标 | 指标1：绿色种养循环农业试点县数量（个） | 12 |
|  |  |  | 指标2：种养循环试点面积（万亩） | 120 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标：绿色种养循环农业试点县畜禽粪污综合利用率（%） | 90 |

附件4

甘肃省2021年绿色种养循环农业试点项目

实施领导小组成员名单

组  长：梁仲科（省农业农村厅 副厅长）

副组长：豆  卫（省畜牧兽医局 总畜牧师）

潘  新（省农业农村厅种植业管理处 处长）

崔增团（省耕地质量建设保护总站 站长）

成  员：安国民（省农业农村厅计划财务处 处长）

丁安元（省农业农村厅科技教育处 处长）

万占全（省畜牧兽医局畜禽废弃物利用管理处 处长）

米小泉（省畜牧兽医局畜牧处 处长）

刘文武（省农业农村厅农业机械化管理处 处长）

李向东（省经济作物技术推广站 站长）

赵贵宾（省农业技术推广总站 站长）

李积友（省畜牧技术推广总站 站长）

张恩贵（省农业机械化技术推广总站 站长）

李  刚（省农村能源资源服务总站 站长）

附件5

甘肃省2021年绿色种养循环农业试点项目

技术指导与模式创新专家组成员名单

组  长：崔增团（省耕地质量建设保护总站 研究员）

副组长：车宗贤（省农科院土壤肥料与节水农业研究所 研究员）

郭世乾（省耕地质量建设保护总站 高级农艺师）

成  员：李向东（省经济作物技术推广站 研究员）

赵贵宾（省农业技术推广总站 研究员）

李积友（省畜牧技术推广站 研究员）

张恩贵（省农业机械化技术推广总站 研究员）

李  刚（省农村能源资源服务总站 研究员）

桑国俊（省畜牧兽医研究所 研究员）

张绪成（省农科院旱地农业研究所 研究员）

蔡立群（甘肃农业大学资源与环境学院 教授）

白  冰（省农科院农业测试中心 研究员）

顿志恒（省耕地质量建设保护总站 研究员）

武翻江（省耕地质量建设保护总站 研究员）

高  飞（省耕地质量建设保护总站 农艺师）

附件6

甘肃省2021年绿色种养循环农业试点项目

技术指导意见

为做好2021年绿色种养循环农业试点，打通种养循环堵点，推动“粪污”变“粪肥”，促进有机肥科学合理施用，制定技术指导意见如下。

- 基本原则

（一）生产与生态兼顾。增加有机肥投入，改善施肥结构，促进高产稳产。考虑环境承载量，就地就近施用粪肥，实现循环利用，减轻面源污染。

（二）减量与增效协同。用有机养分替代部分化学养分，减少化肥用量。强化有机无机结合，提升肥料利用效率和耕地地力水平。

（三）安全与有效并重。满足畜禽粪便无害化处理要求，确保发酵腐熟，保证安全施用。强化粪肥施用指导，合理确定用量，优化施肥方式，提高应用效果。

- 技术指标

（一）堆肥质量指标。堆肥中期高温维持50—60℃，条垛式不少于15天，槽式不少于7天。腐熟后堆体呈黑褐色，一般呈弱碱性，不再产生臭味，不吸引蚊蝇。

（二）安全监测指标。堆肥过程中应进行不少于1次抽检，检查堆肥腐熟度；施用前应参照相关肥料抽查技术规程进行1次抽检，检测堆肥是否腐熟完全，相关有毒有害限量指标是否符合《有机肥料》（NY/T525－2021）要求。

（三）施用技术指标。结合本地实际和有机肥替代化肥相关试验成果，科学确定不同作物有机肥使用量、时间和方法。一般堆肥亩施用量1000—2000公斤、沼渣沼液2000—3000公斤、商品有机肥300—800公斤。

- 关键技术

（一）堆肥还田。以畜禽粪便为原料，根据堆肥场地条件、生产规模需求等采用条垛、槽式等方式堆肥。控制含水量45%—65%、碳氮比20:1—40:1、pH为5.5—9.0，按堆肥物料质量的0.1%－0.2%接种有机物料腐熟剂。按照《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442－2019）要求，堆肥中期高温并持续，温度较低区域适当延长维持时间，实现充分腐熟。堆肥施用量一般1000—2000公斤/亩，采用撒施、条施、沟施、穴施等方式。宜在秋季或播种（移栽）前作基肥施用，避开雨季，施入后24小时内翻耕入土。

（二）沼渣还田。根据沼气发酵技术要求，利用畜禽粪便进行发酵和无害化处理，后经干湿分离，将沼渣用于农田。腐熟的沼渣一般作基肥，用量2000—3000公斤/亩，采用撒施、条施、穴施等方式，及时翻耕覆土。采用穴施、沟施，然后覆土。不宜与草木灰等碱性肥料混施。

（三）沼液还田。分离沼渣后的沼液一般作追肥，采用条施、穴施、环状施肥和喷灌、滴灌、叶面喷施等方式，及时覆土。沼液施用应根据养分含量和作物特点适当稀释，微灌施用时注意过滤，避免堵塞管道和滴头。沼液可浸种，使用前稀释，浸泡后的种子沥干后用清水洗净。

（四）商品有机肥施用。以畜禽粪便为原料生产商品有机肥，质量应符合《有机肥料》（NY/T525－2021）要求。可作基肥，采用穴施、沟施、环状施肥等方式集中施用，用量一般300—800公斤/亩，注意与化肥配合施用。施用时与植株根系保持一定距离，在两行作物中间沟施或株间穴施。作种肥时采用条施、点施和穴施等方式，可与化肥混合，随机械播种施入土壤，避免与碱性肥料或杀菌剂同时施用。

- 注意事项

（一）把好堆肥质量关。规范养殖环节，严格饲料添加剂标准，降低重金属、氮、抗生素等投入，让畜禽吃的安全，从源头控制粪肥利用风险。要规范处理环节，加强堆肥积造过程质量控制，注意清除塑料、玻璃、金属、石块等杂物，定期监测堆肥、沼液发酵程度。施用前定期抽样检测，确保安全。

（二）强化合理施用。以《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246－2010）、《肥料合理使用准则 有机肥料》（NY/T1868－2021）为指引，科学合理确定粪肥施用的数量、时间和方法，避免过量和过于集中施用。在施用腐熟度较低的粪肥时，避开作物根系，配合施用化肥和石灰，避免烧苗烧根、病虫草害等现象。

附件7

甘肃省2021年绿色种养循环农业试点项目试验方案

- 试验目的

通过小区试验，确定有机肥替代化肥比例，研究有机无机配施肥料利用效率的变化，探索不同区域、不同作物的有机无机配施技术模式。

- 试验要求

- 基本要求

试验应派专人负责，做到严格按照试验方案布设试验，及时观测并认真记录各项试验数据，按时上报年度总结及试验报告；商品有机肥按农业行业标准生产，取得肥料登记证书；腐熟农家肥相关有毒有害限量指标符合《有机肥料》（NY/T525-2021）要求；保证各处理间农艺措施一致。

- 试验地点与试验田选择

1.试验地选择。在项目实施重点示范单位的示范区选择能代表当地主要土壤类型、主要种植作物，土壤养分适中，并且试验田交通便利、易于观察及管理的地块，要求田块方正、肥力均匀、种植水平与当地生产水平相当。试验田应远离村庄、公路等。试验田周边田埂外围设置50cm宽观察道，观察道外围设置1m宽保护行。各试验除本身处理不同外，其余所有农事操作必须完全一致。

2.试验地准备。试验前应整地，设置保护行、完成试验地区划，各小区应单灌单排，避免串灌串排。试验前测试土壤有机质、全氮、全磷、全钾、硝、铵态氮、有效磷、速效钾、pH、阳离子交换量、容重等指标，并对供试肥料养分含量进行检测分析。蔬菜在小区之间采用塑料膜或塑料板隔开，埋深50cm以上，避免小区间肥水相互渗透。

3.试验小区。大田作物小区面积不低于20m2，同一试验点试验年限不少于3年。果树选择树龄、树势和产量相对一致的植株，一般选择同行相邻不少于6颗植株作一个处理。果树小区以供试植株栽培规格为基础，每个处理实际株数的树冠垂直投影区加行间面积计算小区面积。露地蔬菜小区面积不低于20m2，设施蔬菜小区面积不低于15m2，至少5行或3畦。

- 试验内容

根据今年项目实施方案，甘州区、金川区、凉州区、会宁县、靖远县、广河县、夏河县、武山县、庄浪县、西峰区、宁县、武都区等12个示范县、区开展试验，各地区可与高校、科研院所合作或委托实施。试验所用腐熟的农家肥需明确肥源（牛粪、猪粪、羊粪、鸡粪等单一腐熟原料）。

- 有机-无机配施试验

试验设计：设置不同有机肥-无机肥配施试验。

处理1：不施肥（CK）；

处理2：常规施肥；

处理3：优化施肥；

处理4：有机肥替代15%化肥；

处理5：有机肥替代30%化肥；

处理6：有机肥15%等氮量替代化肥；

处理7：有机肥30%等氮量替代化肥。

具体处理内容见表1。

表1  有机无机配施试验处理

| 处理 | 试验内容 | 有机肥 | 化肥 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氮肥 | 磷肥 | 钾肥 |
| 1 | 空白对照 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 常规施肥 | 0 | 农户常规施肥 |  |  |
| 3 | 优化施肥 | 0 | N | P | K |
| 4 | 有机无机配施 | M替代15%N | 85%N | P-PM | K-KM |
| 5 | 有机无机配施 | M替代30%N | 70%N | P-PM | K-KM |
| 6 | 等氮量替代 | M替代15%N | 85%N | P | K |
| 7 | 等氮量替代 | M替代30%N | 70%N | P | K |

注：1.“M”代表腐熟的农家肥； N、P、K分别代表氮肥、磷肥、钾肥用量；“PM、KM”分别代表有机磷和有机钾用量。2.精确测定有机肥总养分、氮、磷、钾含量。

- 有机-无机最佳配比试验

试验设计：设置有机、无机肥料最佳配比筛选试验。具体处理内容见表2。

表2  有机-无机最佳配比试验

| 设计方案(4因素7水平) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理 | M | N | P | K |
| 处理1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 处理2 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 处理3 | 7 | 3 | 6 | 6 |
| 处理4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 处理5 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 处理6 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 处理7 | 5 | 1 | 4 | 3 |

注：1.式中M代表腐熟的农家肥，N、P、K分别代表氮肥、磷肥、钾肥。2.式中1表示有机肥、化肥用量为0，2表示有机肥、化肥用量为常规施肥的0.3倍左右，3表示有机肥、化肥用量为常规施肥的0.6倍左右，4表示常规施肥用量，5表示有机肥、化肥用量为常规施肥的1.3倍左右，6表示有机肥、化肥用量为常规施肥的1.6倍左右，7表示有机肥、化肥用量为常规施肥的2倍左右。具体用量结合本地区作物、土壤肥力水平和常规施肥用量进行调整。3. 精确测定有机肥总养分、氮、磷、钾含量。

- 肥料利用效率试验

试验设计：

处理1：不施肥（CK）

处理2：无氮区（PK）

处理3：无磷区（NK）

处理4：无钾区（NP）

处理5：氮磷钾区（NPK）

处理6：腐熟农家肥+90%优化施化肥

处理7：腐熟农家肥+80%优化施化肥

计算公式：

化肥利用率=（氮磷钾区作物吸收的养分量-缺素区作物吸收的养分量）/养分施入量×100%。

肥料农学利用效率=（施肥处理作物籽粒产量-未施肥处理作物籽粒产量）/施肥量

肥料偏生产力=施肥处理作物籽粒产量/施肥量

- 试验资料收集及分析指标

（一）收集试验不同阶段的影像资料（包括试验前试验地状况的照片）。

（二）按照相关技术规范采集每个试验小区土壤及植株样品，送具备资质的机构监测土壤有机肥、全氮、全磷、全钾、硝态氮、铵态氮、有效磷、有效钾、pH、阳离子交换量、容重等指标.肥料利用率试验要测定试验后籽粒和茎叶产量及全氮、全磷、全钾含量。

（三）记录化肥和有机肥的施用情况，每次灌水时间和灌水量。

（四）及时调查不同处理的生物学性状及病虫害发生情况。

（五）记录播种期的施用时期和有机肥、化肥施用量，观察作物的生育期及各生育性状变化情况。

（六）成熟后常规考种、计产。每小区单打、单收、单计产或取代表性样方测产。分次收获的作物，应分次收获、计产、最后累加，室内考种样本应按要求采取，并系好标签，记录小区号、处理名称、取样日期、采样人等。需要采集分析植株样品的应按照相关标准要求执行。

（七）数据分析。试验结果统计学检验应根据试验设计选择。两个处理的配比设计，应进行t检验。多于两个处理的完全随机区组设计，试验结果统计学检验应根据试验设计选择T检验、F检验、新复极差检验、LSD检验等。

- 试验报告要求

报告采用科技论文格式编写，报告内容包括试验来源和目的、试验时间和地点、试验材料与方法、试验结果与分析、试验结论、试验执行单位盖章、试验主持人签字。其中，试验材料与方法包括供试土壤、供试肥料、供试作物、试验设计、试验条件、管理措施等；试验结果与分析包括试验结果统计学检验和有机肥替代化肥情况评估。试验报告纸质版一式三份并加盖试验单位公章，连同电子版及试验点照片一并报送省耕地质量建设保护总站耕建科。

附件8

绿色种养循环农业试点示范区标牌（样式）

彩色示意图，长约占整个标牌长的三分之一，高约占整个标牌高的二分之一。 字体：黑体 绿色种养循环农业试点示范区 绿色种养循环农业试点示范区实施区域 （具体实施区域要明确标注） 创建规模： 字体：黑体 创建目标： 技术模式： 领导小组： 组长：县政府主要负责人 成员：×××× ×××× （不超过5人） 专家指导组： 组长：×××× 成员：×××× ×××× （含省、市、县专家，不超过5人） 农业农村部种植业管理司 财政部农业农村司 全国农业技术推广服务中心 ××省农业农村厅 ××省财政厅 甘肃省耕地质量建设保护总站 ××县人民政府 2021年 月

注：标牌尺寸6米×3.5米，彩喷，铁架。标牌底色、背景图案、字体大小和颜色由各地自行确定，省域范围内保持统一。

附件9

招标物资技术参数表

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥料 | 符合NY/T 525-2021质量标准，必须取得省级农业农村主管部门颁发的肥料登记证，且以畜禽粪便为主要原料，经过发酵腐熟的有机物料，颗粒或粉剂，其有机质含量（以烘干基计)≥30%；总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计)≥4%；水分（鲜样)的质量分数≤30%；酸碱度（pH)5.5-8.5；总As≤15mg/kg，Hg≤2mg/kg，Cd≤3mg/kg，Pb≤50mg/kg，Cr≤150mg/kg；粪大肠菌群数≤150个/g，蛔虫卵死亡率≥95%。 |
| 2 | 生物有机肥 | 符合NY 884-2012质量标准，必须取得农业农村部颁发的肥料登记证，且以畜禽粪便为主要原料，使用的微生物菌种应安全、有效，有明确来源和种名，颗粒或粉剂。有效活菌数(cfu)≥2亿/g；有机质(以干基计)≥40%；水分≤30%；pH值5.5-8.5。粪大肠菌群数≤100个/g；蛔虫卵死亡率≥95%；产品中As、Cd、Pb、Cr、Hg含量指标应符合NY 884-2012有关规定。 |

附件10

粪肥质量检测指标项

| 序 号 | 项 目 | 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 样品采集和保存 | GB/T 25169-2010 |
| 2 | pH值 | NY/T 3442-2019 |
| 3 | 有机质（g/kg） | NY/T 3442-2019 |
| 4 | 水分质量分数，% | GB/T 8576-2010 |
| 6 | 蛔虫卵死亡率，% | GB/T 19524.2-2004 |
| 7 | 粪大肠菌群数，个/g | GB/T 19524.1-2004 |
| 8 | 种子发芽指数，% | NY/T 3442-2019 |
| 9 | 总铬（mg/kg） | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总镉（mg/kg） | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总铅（mg/kg） | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总砷（mg/kg） | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总汞（mg/kg） | GB/T 23349-2020 |
| 备 注 | 环境限量指标符合NY/T 525-2021标准检测要求。 |  |